| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| BAN THƯỜNG TRỰC |  |
| Số: 09/KH-MTTQ-BTT | Khánh Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hướng dẫn số 03/HD-MTTW-BTT ngày 28/7/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Thực hiện Thông tri số  01-TT/TU ngày 07/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, được tiến hành ngay sau khi thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; là dấu mốc đặc biệt quan trọng sau khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Thông qua tổ chức Đại hội, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo hướng bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, thực hiện “gần dân, sát dân”, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thông qua Đại hội, làm sâu sắc thêm nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác do MTTQ Việt Nam chủ trì.

- Đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo tính tiêu biểu, có chất lượng thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND tỉnh, phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tầng lớp Nhân dân.

- Các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển; đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi, có tính đột phá; khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập trong công tác giám sát và phản biện xã hội, trong nắm bắt tình hình Nhân dân.

- Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện 4 nội dung sau:

1- Đánh giá kết quả hoạt động triển khai Nghị quyết của nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm hiện nay; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2 - Thảo luận, đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam. Thảo luận, góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

3 - Hiệp thương cử Ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4 - Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.

III. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Số lượng: 500 đại biểu, trong đó:

- Đại biểu chính thức: 400 đại biểu (Có Đề án phân bổ riêng).

- Đại biểu khách mời: 100 đại biểu.

2. Thời gian:

- Đại hội diễn ra trong 02 ngày.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trước ngày 05/12/2025.

3. Địa điểm: Tại Hội trường Nhà Văn hóa Thiếu nhi, phường Tây Nha Trang.

4. Kính phí: Do ngân sách Nhà nước cấp.

IV. KHEN THƯỞNG

- Tỉnh ủy tặng cho Đại hội MTTQ tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”.

- Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 30 cá nhân.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị văn kiện Đại hội: (Do Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện).

1.1. Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm hiện nay; phương hướng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1.1.1. Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ

Nội dung đánh giá tổng kết nhiệm kỳ của báo cáo chính trị kế thừa và phát triển nội dung báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, tập trung đánh giá về kết quả thực hiện chỉ tiêu và nội dung của 6 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Phản ánh đúng, sát về tình hình các tầng lớp nhân dân và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; làm rõ vai trò tổ chức liên minh chính trị của MTTQ Việt Nam trước yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng.

- Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

- Kết quả trong việc động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước.

- Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

- Hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

- Việc tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Đánh giá chung: những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận.

1.1.2. Xây dựng Phương hướng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ mới

Phương hướng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần bám sát và quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; xác định rõ khâu đột phá; mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; chú trọng xây dựng kế hoạch chương trình hành động; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch có tính chiến lược như: Nghị quyết của Bộ Chính trị về Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết về hội nhập quốc tế; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số; Nghị quyết về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045..; có giải pháp quyết liệt để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, công tác giám sát và phản biện xã hội; nắm bắt, tập hợp, tổng hợp tình hình và ý kiến kiến nghị của Nhân dân... xây dựng giải pháp phù hợp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đất nước, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

1.1.3. Thời gian thực hiện:

- Xây dựng và hoàn thành Dự thảo báo cáo (lần 1) trước ngày 10/9/2025.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời triển khai lấy ý kiến tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu trước ngày 15/9/2025.

- Tổng hợp ý kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp ý (lần 2) trước ngày 30/10/2025.

- Bổ sung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo (lần 3) xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 05/11/2025.

1.2. Xây dựng báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tình hình tổ chức của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Tập trung phân tích, đánh giá về tình hình tổ chức bộ máy, công tác nhân sự trước và sau công tác tổ chức sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy (so sánh giữa đầu và cuối nhiệm kỳ: số lượng, cơ cấu, biến động, bổ sung, thay thế...).

- Bối cảnh và kết quả hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua (thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân).

Hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm điểm và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2025).

1.3. Tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Điều lệ MTTQ Việt Nam (Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2025).

1.4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chuẩn bị các bài tham luận tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Thời gian hoàn thành trước ngày 05/10/2025).

Chủ đề tham luận cần gắn với thực hiện các nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh; thực hiện đa dạng hóa các nội dung, cách thức trình bày tham luận, ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các tham luận có minh họa hình ảnh; thành phần tham luận có tính đại diện các lĩnh vực, các giai tầng xã hội, địa phương, đề xuất cách làm hay, sáng tạo, các giải pháp cụ thể, khả thi; mỗi tham luận trình bày khoảng 10 phút, kết hợp trình chiếu Slide hoặc trình bày bằng PowerPoint.

2. Chuẩn bị nhân sự Đại hội: (Do Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện).

Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn số 03/HD-MTTW-BTT ngày 28/7/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo quy trình theo quy định của Đảng, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng.

- Thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự thảo Đề án nhân sự trước ngày 20/9/2025.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 30/9/2025.

- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I trước ngày 15/10/2025.

- Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ý kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 trước ngày 30/10/2025.

- Hoàn thiện Đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 05/11/2025.

3. Công tác tuyên truyền Đại hội: (Do Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện).

- Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức là đợt sinh hoạt chính trị và nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm huy động nguồn lực góp phần xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, đối ngoại Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền về Đại hội gắn với việc phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời gian thực hiện từ tháng 10 - 12/2025.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

- Phân công các Tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030; các ban, Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch chặt chẽ, bảo đảm nội dung và tiến độ thời gian.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu

- Thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thực hiện báo cáo tham luận tại Đại hội theo nội dung, chủ đề được phân công.

- Hiệp thương dân chủ cử đại biểu dự Đại hội đúng quy định; chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để Đoàn đại biểu của địa phương mình về dự Đại hội.

3. Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chủ động phối hợp tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nội dung và tiến độ thời gian. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội.

Các tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội, các ban Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo tiến độ đã đề ra, đảm bảo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp./.

| Nơi nhận: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c); - Ban Tuyên giáo và Dân vận TU; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các ban Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Lưu: VT, Ban TC, KT. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Trần Thu Mai |
| --- | --- |